## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
Godišnji izvještaj Provedbenog programa Šibensko-kninske županije
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | Šibensko-kninska županija |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | Provedbeni program Šibensko-kninske županije |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 1.1. - 31.12.2024. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | veljača 2025.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne aktivnosti za provedbu mjere | Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2024. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1 | SC 1: Konkurentno i inovativno gospodarstvo (NRS); Posebni cilj 1. Razvoj diversificiranog gospodarstva (PRŠKŽ) | Mjera 1.1. Oporavak gospodarstva i jačanje konkurentnosti kroz podršku modernizaciji, unaprjeđenju poslovanja te kroz digitalizaciju i inovacije | 1. Pružanje podrške gospodarstvenicima u razvoju, obnovi i opremanju poduzetničke (PPI, inkubacijske i akceleracijske aktivnosti), obrtničke i gospodarske infrastrukture, uključujući poticanje razvoja IT industrije, poticanje digitalizacije i digitalnog poduzetništva, razvoj inovativnog okruženja temeljenog na znanju u tehnologijama, privlačenje digitalnih nomada te podrške primjeni pametne specijalizacije 2. Pružanje podrške unaprjeđenju metaloprerađivačkog sektora 3. Realizacija mjera primjene OIE u gospodarstvu i društvu 4. Poticanje inovacija i projekata suradnje između poduzetnika/obrtnika i obrazovnih ustanova 5. Ulaganje u marketinške aktivnosti za promociju gospodarstva | 2025. | Broj poduzetnika koji koristi usluge obradnog centra | 2 | 10 | 3 | 477583 | Tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena je kontinuirana provedba sljedećih ključnih aktivnosti (DA, prosinac 2024.): - Pružanje podrške gospodarstvenicima u razvoju, obnovi i opremanju poduzetničke infrastrukture (PPI, inkubacijske i akceleracijske aktivnosti), obrtničke i gospodarske infrastrukture, uključujući poticanje razvoja IT industrije, poticanje digitalizacije i digitalnog poduzetništva, razvoj inovativnog okruženja temeljenog na znanju u tehnologijama, privlačenje digitalnih nomada te podrške primjeni pametne specijalizacije - Realizacija mjera primjene OIE u gospodarstvu i društvu - Poticanje inovacija i projekata suradnje između poduzetnika/obrtnika i obrazovnih ustanova - Ulaganje u marketinške aktivnosti za promociju gospodarstva | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju u okviru rada Obradnog centra za metal i plastiku Šibensko-kninske županije djelovalo je tri (3) poduzetnika koji su koristili usluge Centra. Navedenim aktivnostima ostvaren je doprinos pružanju podrške metaloprerađivačkom sektoru, te aktivnom poticanju suradnje između poduzetnika/obrtnika i obrazovnih ustanova. U okviru mjere u izvještajnom razdoblju nisu ostvarene nove aktivnosti međunarodne suradnje razmjenom mladih.
[5 empty] | Broj ostvarenih međunarodnih suradnja razmjenom mladih | 3 | 5 | 0
2 | SC 1: Konkurentno i inovativno gospodarstvo (NRS); Posebni cilj 1. Razvoj diversificiranog gospodarstva (PRŠKŽ) | Mjera 1.2. Razvoj poduzetništva i privlačenje investicija | 1. Aktivnosti pružanja podrške mjerama samozapošljavanja i pokretanja poslovanja, uključujući poticanje ženskog poduzetništva i poduzetništva mladih 2. Izrada portofolija potencijalnih projekata za osiguranje vanjskih investicija 3. Pružanje podrške aktivnostima koje pridonose realizaciji marketinških aktivnosti (promocija, sudjelovanje na sajmovima i dr.) 4. Pružanje podrške mikro, malim i srednjim poduzećima kroz sufinanciranje ulaganja u marketinške aktivnosti 5. Sufinanciranja kamatnih stopa, troškova razvoja inovacija, stručnog osposobljavanja i usavršavanja te sufinanciranja troškova kupnje dugotrajne imovine i dr. | 2025. | Broj korisnika subvencije kamate na poduzetničke kredite | 23 | 30 | 25 | 255300 | Tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena je kontinuirana provedba sljedećih ključnih aktivnosti (DA, prosinac 2024.): - Pružanje podrške aktivnostima koje pridonose realizaciji marketinških aktivnosti (promocija, sudjelovanje na sajmovima i dr.) - Pružanje podrške mikro, malim i srednjim poduzećima kroz sufinanciranje ulaganja u marketinške aktivnosti - Sufinanciranja kamatnih stopa, troškova razvoja inovacija, stručnog osposobljavanja i usavršavanja te sufinanciranja troškova kupnje dugotrajne imovine i dr. | U TIJEKU | Nastavlja se provedba Programa kreditiranja malog gospodarstva Šibensko-kninske županije te kreditnih programa Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i HBOR-a koji se provode u suradnji sa Županijom, a odnose se na sufinanciranje kamatne stope poduzetnicima - korisnicima kredita koji ulažu na području Šibensko-kninske županije. U izvještajnom razdoblju subvenciju je ostvarilo 25 poduzetnika. Ukupni broj korisnika poticajnih sredstava Programa dodjele poticajnih sredstava za razvoj malog gospodarstva, koji se temelji na dodjeli poticajnih sredstava za razvoj malog gospodarstva kroz sufinanciranje: marketinških aktivnosti, kupnje dugotrajne imovine i stručnog osposobljavanje. u izvještajnom razdoblju iznosio je 121. U ovogodišnjem programu broj korisnika je manji iz razloga što dio prijavljenih korisnika nije zadovoljio uvjete natječaja.
[5 empty] | Broj korisnika poticajnih sredstava (poslovnih subjekata) | 184 | 200 | 121
3 | SC 1: Konkurentno i inovativno gospodarstvo (NRS); Posebni cilj 1. Razvoj diversificiranog gospodarstva (PRŠKŽ) | Mjera 1.3. Razvoj diversificiranog, otpornog i fleksibilnog turizma | 1. Razvoj javne turističke infrastrukture koja utječe na razvoj turizma i turističke ponude u funkciji dodane vrijednosti turističkih sadržaja te koja potiče razvoj selektivnih oblika turizma, uključujući turističke informativne sadržaje i centre, turističke interpretacijske i potporne infrastrukture 2. Podrška aktivnostima podizanja standarda smještajnih i uslužnih sadržaja te aktivnostima koji potiču pred- i post- sezonu 3. Pružanje podrške brendiranju, promociji, marketinškim kampanjama i događajima u turizmu 4. Uvrštavanje programa i aktivnosti subjekata civilnog sektora u turističku ponudu | 2025. | Broj korisnika poticajnih sredstava u turizmu | 9 | 15 | 12 | 539270 | Tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena je kontinuirana provedba sljedećih ključnih aktivnosti (DA, prosinac 2024.): - Razvoj javne turističke infrastrukture koja utječe na razvoj turizma i turističke ponude u funkciji dodane vrijednosti turističkih sadržaja te koja potiče razvoj selektivnih oblika turizma, uključujući turističke informativne sadržaje i centre, turističke interpretacijske i potporne infrastrukture - Pružanje podrške brendiranju, promociji, marketinškim kampanjama i događajima u turizmu - Uvrštavanje programa i aktivnosti subjekata civilnog sektora u turističku ponudu | U TIJEKU | Šibensko-kninska županija dodjeljuje sredstva namijenjena razvoju javne turističke infrastrukture u svrhu razvoja turizma i turističke ponude, kao i stvaranju dodane vrijednosti turističkih sadržaja kroz Program sufinanciranja projekata iz turizma. U izvještajnom razdoblju dvanaest (12) korisnika koristilo je sredstva za poticaje u turizmu u svrhu razvoja turizma i turističke ponude u funkciji dodane vrijednosti turističkih sadržaja; u svrhu razvoja javne turističke infrastrukture i manifestacija na području Šibensko-kninske županije te poticanja razvoja selektivnih oblika turizma, uključujući turističke informativne sadržaje i centre, turističke interpretacijske sadržaje i potporne infrastrukture. Realiziran je i završen projekt Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku-2. faza: Izrađena projektno-tehnička dokumentacija; Izrađen Akcijski plan upravljanja posjetiteljima; Rekonstruirana, uređena i opremljena Centralna zgrada Posjetiteljskog centra; Izrađeni i instalirani poučno-edukacijski i interpretacijski sadržaji Glavne zgrade; Uređena edukacijsko odmorišna oaza ; Rekonstruirana i uređena zgrada caffe bara; Opremljena staza za slabovidne i slijepe osobe; Postavljen sustav za evidenciju, praćenje posjetitelja; Rekonstruirana i uređena sanitarna zgrada za posjetitelje i skladište; Izgrađena komunalna infrastruktura kompleksa; Definirani programi edukacije za različite ciljne skupine djece i odraslih: Provedene pilot radionice za svaku ciljnu skupinu; Izrađeno 2000 kompleta radnih materijala, web stranica, Marketinška strategija i medija plan i Image brošura; Izvršena promotivna kampanja; Programi prezentirani na ITB sajmu Berlin: Održana prezentacija sadržaja i programa i FAM trip; Provedena PR kampanja; Izrađeni promotivni materijali ; Organizirana početna prezentacija, svečano otvaranje Posjetiteljskog centra i završna prezentacija rezultata projekta.
[5 empty] | Broj projekata razvoja javne turističke infrastrukture koja doprinosi održivom upravljanju prirodnom baštinom i resursima u nadležnosti JU PRIRODA ŠKŽ (kumulativ) | 21 | 21 | 21
4 | SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva; Posebni cilj 2. Razvoj konkurentne i održive poljoprivrede i ribarstva (PRŠKŽ) | Mjera 2.1. Poticanje razvoja poljoprivredne potporne infrastrukture i novih tehnologija te primjene dobrih praksi | 1. Podrška modernizaciji poljoprivredne djelatnosti, uključujući poticaje za tehničku modernizaciju poljoprivrednika, poticaje za mlade poljoprivrednike te poticaj razvoju ekološke poljoprivrede 2. Poticanje i educiranje o brendiranju proizvoda, kao i promocija autohtonih sorti, pasmina, proizvoda i proizvođača 3. Razvoj kvalitetnog i učinkovitog sustava navodnjavanja poljoprivrednih zemljišta 4. Razvoj programa zemljišne politike Županije za provedbu komasacije zemljišta i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kao preduvjeta daljnjeg razvoja 5. Ulaganje u specifične oblike primarnog sektora (šumarstvo, lovstvo, voćarstvo, svinjogojstvo, mljekarstvo i dr.) | 2025. | Broj poljoprivrednih gospodarstava koji koriste potpore putem Programa razvoja poljoprivrede | 184 | 200 | 95 | 1001191 | Tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena je kontinuirana provedba sljedećih ključnih aktivnosti (DA, prosinac 2024.): - Podrška modernizaciji poljoprivredne djelatnosti, uključujući poticaje za tehničku modernizaciju poljoprivrednika, poticaje za mlade poljoprivrednike te poticaj razvoju ekološke poljoprivrede - Poticanje i educiranje o brendiranju proizvoda, kao i promocija autohtonih sorti, pasmina, proizvoda i proizvođača - Razvoj kvalitetnog i učinkovitog sustava navodnjavanja poljoprivrednih zemljišta - Razvoj programa zemljišne politike Županije za provedbu komasacije zemljišta i rješavanje imovinskopravnih odnosa kao preduvjeta daljnjeg razvoja - Ulaganje u specifične oblike primarnog sektora (šumarstvo, lovstvo, voćarstvo, svinjogojstvo, mljekarstvo i dr.) | U TIJEKU | Putem Programa razvoja poljoprivrede u izvještajnom razdoblju sredstva je temeljem natječaja primilo 955 korisnika. Sufinancirana su međunarodna natjecanja te je održana tradicionalna manifestacija ocjenjivala maslinova ulja i vina. Završeni su radovi na sustavu za navodnjavanje u sklopu projekta „Sustav navodnjavanja Donje polje – Jadrtovac“. Sustav je pušten u probni rad u punom kapacitetu akumulacije, tijekom rada uklanjali su se nedostatci i popravljali kvarovi i oštećenja (od udara groma, od galebova i vjetra). Korisnici nemaju po svim poljima adekvatne sustave navodnjavanja, prijave na natječaje su u tijeku. 86 ha poljoprivredne površine obuhvaćene su sustavima za navodnjavanje. Također, nastavlja se petogodišnje istraživanje razvoja klona autohtonih sorti grožđa Babić i Lasina oslobođenog virusa i pogodnog za proizvodnju vrhunskog sadnog materijala u suradnji s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Temeljem natječaja vrši se isplata poticaja na godišnjoj razini.
[5 empty] | Poljoprivredne površine obuhvaćene sustavima za navodnjavanje (kumulativ) | 0 | 277 | 272
[5 empty] | Klon sorte Babić oslobođen virusa pogodan za proizvodnju vrhunskog sadnog materijala | 1 | 1 | 1
5 | SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva; Posebni cilj 2. Razvoj konkurentne i održive poljoprivrede i ribarstva (PRŠKŽ) | Mjera 2.2. Razvoj lokalnih prehrambenih lanaca | 1. Zadovoljavanje potražnje za lokalnim proizvodima 2. Provedba aktivnosti izgradnje, obnove i modernizacije lokalnih tržnica koje aktiviraju prodaju i promociji poljoprivrednih i ribarskih proizvoda 3. Razvoj skladišnih i distribucijskih prostora 4. Razvoj ribarskih luka i akvakulture 5. Izgradnja tržišne infrastrukture za plasiranje tradicijskih i eko prehrambenih proizvoda i dr. | 2025. | Broj ulaganja u razvoj i modernizaciju ribarskih luka/ribarskih vezova (kumulativ) | 0 | 1 | 0 | 0 | Tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena je kontinuirana provedba sljedećih ključnih aktivnosti (DA, prosinac 2024.): - Zadovoljavanje potražnje za lokalnim proizvodima - Provedba aktivnosti izgradnje, obnove i modernizacije lokalnih tržnica koje aktiviraju prodaju i promociji poljoprivrednih i ribarskih proizvoda - Razvoj skladišnih i distribucijskih prostora - Izgradnja tržišne infrastrukture za plasiranje tradicijskih i eko prehrambenih proizvoda i dr. | U TIJEKU | Studija "Kratki lanci opskrbe hranom kao temelj održivog razvoja Šibensko-kninske županije" završena je i javno prezentirana. U izvještajnom razdoblju pokrenut je projekt „Ajmo lokalno“. Pokretanjem ovog projekta, cilj je maksimalno skratiti put od proizvođača do potrošača, ali i zadržati poduzetnike i poljoprivrednike u ruralnim sredinama. Razvijanjem mreže i digitalne platforme „Ajmo Lokalno“ radi se na brendiranju Šibensko-kninske županije kao odredištu kvalitetne i raznovrsne lokalne hrane, prepoznatljive gastronomske baštine i održivog turizma.
[5 empty] | Izrađena studija o kratkim lancima opskrbe hranom (kumulativ) | 0 | 1 | 1
[5 empty] | Udruživanje subjekata u poljoprivredi i ribarstvu | 0 | 0 | 0
6 | SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva; Posebni cilj 2. Razvoj konkurentne i održive poljoprivrede i ribarstva (PRŠKŽ) | Mjera 2.3. Poticanje razvoja potporne infrastrukture i novih tehnologija i praksi u sektoru ribarstva i akvakulture | 1. Pružanje potpore modernizaciji i razvoju poslovanja subjekata u ribarstvu i akvakulturi 2. Unaprjeđenje infrastrukture ribarskih luka i akvakulture 3. Razvoj i brendiranje proizvoda u sustavu akvakulture 4. Pružanje podrške u zaštiti i očuvanju ribljeg fonda i resursa u sektoru marikulture 5. Podrška obnovi ribarnica te razvoj centra za preradu ribe Pokazatelji rezultata mjere | 2025. | Broj poduzetnika koji koristi usluge centra za razvoj marikulture | 0 | 10 | 1 | 116200 | Tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena je kontinuirana provedba sljedećih ključnih aktivnosti (DA, prosinac 2024.): - Unaprjeđenje infrastrukture ribarskih luka i akvakulture - Razvoj i brendiranje proizvoda u sustavu akvakulture - Pružanje podrške u zaštiti i očuvanju ribljeg fonda i resursa u sektoru marikulture - Podrška obnovi ribarnica te razvoj centra za preradu ribe | U TIJEKU | Centar za razvoj marikulture izgrađen je i opremljen te su izvršeni završni radovi na objektu i u okolišu, dok je sva oprema nabavljena i instalirana. U ovom izvještajnom razdoblju prijavljen je projekt dodatnog ulaganja u proširenje Centra, te izgradnju i opremanje laboratorija za istraživanje, projekt je u evaluaciji. U okviru Programa za razvoj marikulture, realiziran je Program potpora razvoja ribarstva i marikulture te je potpore ostvarilo 9 uzgajivača/ribara. Odobrene subvencije uglavnom su se odnosile na nabavu dugotrajne imovine za poboljšanje ribolova ili opreme za rad na uzgajalištu. Jedan (1) novi korisnik koristio je usluge Centra za razvoj marikulture (prijem i otprema školjaka).
[5 empty] | Broj uzgajivača koji koriste potpore putem Programa za razvoj marikulture | 7 | 10 | 9
[5 empty] | Nabava opreme u svrhu zaštite okoliša (kumulativ) | 0 | 30 | 30
7 | SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva; Posebni cilj 3. Revitalizacija i valorizacija kulturne baštine uz razvoj kreativnih industrija i kulturnih sadržaja (PRŠKŽ) | Mjera 3.1. Revitalizacija i valorizacija kulturne baštine uključujući unaprjeđenje sustava upravljanja i očuvanja kulturne i povijesne baštine | 1. Obnova i valorizacija kulturne baštine uz razvoj popratne interpretacijske infrastrukture te korištenje inovativnih metoda u valorizaciji i prezentaciji kulturne baštine (uključujući integriranu obnovu utvrda i tvrđava) 2. Pružanje podrške aktivnostima zaštite tradicijskih oblika gradnje 3. Podizanje svijesti građana i šire javnosti o zaštiti, očuvanju i održivom korištenju i valorizaciji kulturne baštine i povezane infrastrukture 4. Izrada dokumentacije neophodne za održivo očuvanje i valorizaciju kulturne baštine, uključujući aktivnosti istraživanja i prezentacije lokaliteta 5. Poticanje ulaganja u institucije koje istražuju i skrbe o kulturnoj i povijesnoj baštini | 2025. | Broj arheoloških nalazišta čija je turistička valorizacija u planu (kumulativ) | 1 | 2 | 0 | 765305 | Tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena je kontinuirana provedba sljedećih ključnih aktivnosti (DA, prosinac 2024.): - Obnova i valorizacija kulturne baštine uz razvoj popratne interpretacijske infrastrukture te korištenje inovativnih metoda u valorizaciji i prezentaciji kulturne baštine (uključujući integriranu obnovu utvrda i tvrđava) - Pružanje podrške aktivnostima zaštite tradicijskih oblika gradnje - Podizanje svijesti građana i šire javnosti o zaštiti, očuvanju i održivom korištenju i valorizaciji kulturne baštine i povezane infrastrukture - Izrada dokumentacije neophodne za održivo očuvanje i valorizaciju kulturne baštine, uključujući aktivnosti istraživanja i prezentacije lokaliteta - Poticanje ulaganja u institucije koje istražuju i skrbe o kulturnoj i povijesnoj baštini | U TIJEKU | Izvršena je prijava šest (6) novih projekata iz područja revitalizacije i valorizacije kulturne baštine i turizma koji su trenutno u postupku evaluacije od strane kontrolnih tijela. Radovi obnove i zaštite provode se na tvrđavi sv. Nikole kao kulturnom dobru i UNESCO spomeniku. Dokumentacija u svrhu prijave na EU sredstva za obnovu tvrđave sv. Nikole izrađena je kroz projekt Turistička valorizacija tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante. Projekt Turistička valorizacija tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante uspješno realiziran, te je u tijeku priprema za apliciranje projekta Turistička valorizacija tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante – 2. faza. Također, s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisan je Ugovor za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za uređenje otočića Školjića ispred tvrđave sv. Nikole koji je u UNESCO buffer zoni. U svrhu valorizacije i promicanja zaštite kulturno povijesne baštine izdana je knjiga Crkva, Pustinja, Bunker- Špilja Sv. Ante u kanalu pred Šibenikom. U Posjetiteljskom centru kanal sv. Ante prezentirana je kulturna baština područja. Nije izvršena nova valorizacija arheoloških nalazišta.
[5 empty] | Broj zaštićenih kulturno-povijesnih objekata na kojima su provedeni neki radovi obnove i zaštite | 1 | 3 | 1
[5 empty] | Broj projekata u području očuvanja, valorizacije i održivog korištenja kulturne baštine (kumulativ) | 1 | 4 | 3
8 | SC 9. Samodostatnost u hrani i razvoj biogospodarstva; Posebni cilj 3. Revitalizacija i valorizacija kulturne baštine uz razvoj kreativnih industrija i kulturnih sadržaja (PRŠKŽ) | Mjera 3.2. Razvoj i poticanje sektora kreativnih i kulturnih industrija | 1. Razvoj i modernizacija ustanova i sadržaja u kulturi, uključujući digitalizaciju 2. Razvoj kulturnih manifestacija namijenjenih lokalnom stanovništvu, posebice onih koje njeguju kulturni identitet Šibensko-kninske županije 3. Poticanje razvoja kulturnih sadržaja u manjih urbanim cjelinama i zaobalju 4. Pružanje podrške projektima kulturnih i kreativnih industrija 5. Digitalizacija, obnova, razvoj i proširenje kapaciteta knjižnica i čitaonica | 2025. | Broj pruženih potpora/podrški za unaprjeđenje kulturnih ustanova | 7 | 16 | 12 | 145973 | Tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena je kontinuirana provedba sljedećih ključnih aktivnosti (DA, prosinac 2024.): - Razvoj i modernizacija ustanova i sadržaja u kulturi, uključujući digitalizaciju - Razvoj kulturnih manifestacija namijenjenih lokalnom stanovništvu, posebice onih koje njeguju kulturni identitet Šibensko-kninske županije - Poticanje razvoja kulturnih sadržaja u manjih urbanim cjelinama i zaobalju - Pružanje podrške projektima kulturnih i kreativnih industrija | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju sufinancirane su aktivnosti Međunarodnog dječjeg festivala; sudjelovalo se u obnovi katedrale sv. Jakova čime se osigurava zaštita i obnova važnog sakralnog objekta s UNESCO-ve liste svjetske baštine. Sufinanciranje tradicijske brodogradnje kao i vezanosti drvene brodogradnje sa svim povezanim tradicijama i običajima za identitet sredine u kojoj je nastala. Sufinancrirana su 42 programa u kulturi i umjetnosti: potiče se promocija orguljaške glazbe, unapređenje dalmatinske pjesme, kako klapske, tako autorske i šansonjerske, potiče se razvoj dramskog amaterizma djece i najmlađih kroz dramske radionice i predstave, promoviranje glazbenog amaterizma i tradicije urbane glazbe u našoj županiji, obogaćivanje kulturnog života folklornim programima. Uspješno su osmišljeni i odrađeni razgledi od strane turističkih vodiča, prezentirana kulturna i povijesna baština Šibensko-kninske županije. Sufinanciraju se aktivnosti: poznavanja folklornog stvaralaštva kako same Županije tako i ostalih krajeva RH i inozemstva; razvoj kulturno-umjetničkog amaterizma, suradnja s foto klubovima, građanima, popularizacija istinskog foto amaterizma; promocija i popularizacija kulturnih i povijesnih vrijednosti gradova i Županije. Sufinanciranje djelatnosti muzeja unaprjeđuje djelatnost muzeja na razini Županije jer obogaćuje godišnje muzejske aktivnosti , a ostvaruje se i kvalitetni kulturno-turistički sadržaj koji će privući veći broj posjetitelja. Sudjelovanje Županije u sufinanciranju knjižnica važna je promocija književnosti kojom se knjižnice bave svakodnevno te se književnost diže na viši nivo. Po provedenom javnom natječaju za financiranje programa/projekata javnih potreba u kulturi Šibensko-kninske županije za 2023. godinu, dodijeljeno je 10 potpora za unaprjeđenje kulturnih ustanova, tri potpore za financiranje programa u tehničkoj kulturi i 50 potpora za programe u kulturi i umjetnosti u svrhu poticanja i razvoja sektora kreativnih i kulturnih industrija, razvoja kulturnih manifestacija namijenjenih lokalnom stanovništvu, razvoja kulturnih sadržaja u manjim urbanim sredinama i zaobalju i pružanja podrške projektima kulturnih i kreativnih industrija, kao i digitalizaciji, obnovi, razvoju i proširenju kapaciteta knjižnica i čitaonica.
[5 empty] | Broj financiranih programa u tehničkoj kulturi | 4 | 3 | 3
[5 empty] | Broj financiranih programa u kulturi i umjetnosti | 54 | 57 | 42
9 | SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi; Posebni cilj 4. Razvoj kvalitetnog odgojno-obrazovnog sustava u skladu s potrebama društva i gospodarstva (PRŠKŽ) | Mjera 4.1. Ulaganje u odgojno-obrazovni sustav | 1. Proširenje kapaciteta ustanova predškolskog odgoja 2. Ulaganje u unaprjeđenje infrastrukture osnovnoškolskih objekata s ciljem organizacije cjelodnevne nastave 3. Pružanje podrške projektima zapošljavanja asistenata u nastavi za pomoć djeci s posebnim potrebama kao i pružanje podrške povećanju broja stručnih suradnika u odgoju i obrazovanju 4. Sufinanciranje javnog prijevoza za učenike i studente 5. Pružanje podrške tehnološkom opremanju i informatizaciji osnovnoškolskih ustanova i dr. | 2025. | Broj sufinanciranja rada osobnih pomoćnika i pomoćnika u nastavi uključujući zaposlene asistente u nastavi za djecu s posebnim potrebama | 51 | 54 | 55 | 40042700.75 | Tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena je kontinuirana provedba sljedećih ključnih aktivnosti (DA, prosinac 2024.): - Ulaganje u unaprjeđenje infrastrukture osnovnoškolskih objekata s ciljem organizacije cjelodnevne nastave - Pružanje podrške projektima zapošljavanja asistenata u nastavi za pomoć djeci s posebnim potrebama kao i pružanje podrške povećanju broja stručnih suradnika u odgoju i obrazovanju - Sufinanciranje javnog prijevoza za učenike i studente - Pružanje podrške tehnološkom opremanju i informatizaciji osnovnoškolskih ustanova i | U TIJEKU | U okviru projekta „Zajedno do znanja uz više elana V“ obuhvaćeno je ukupno 55 pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u 16 osnovnih i srednjih škola. Šibensko-kninska županija je također u 2024. godini sufinancirala rad 80 stručnih suradnika u odgoju i obrazovanju dok se sufinanciranje karata za prijevoz učenika i studenata realizira kroz novi Programa UO pomorstvo i promet. Ulaganjem dodatnih sredstava u odgojno-obrazovni sustav iznad minimalnog standarda utvrđuju se ciljevi i aktivnosti u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju za čiju se provedbu osiguravaju sredstva iz izvornih prihoda proračuna Šibensko-kninske županije, koje doprinose unaprjeđenju standarda i kvalitete odgoja i obrazovanja kroz pružanje trajne dodatne podrške školama, nastavnom osoblju, učenicima i svim dionicima uključenima u provedbu programa odgoja i obrazovanja. Pružanje dodatne podrške sustavu obrazovanja radi ostvarenja sljedećeg općeg cilja: unaprjeđenje kvalitete nastave i izvannastavnih aktivnosti stvaranjem školskog okruženja koje je poticajno za unaprjeđenje duhovnog, intelektualnog, tjelesnog, estetskog, društvenog razvoja učenika u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima te koje je uključivo i prilagođeno potrebama svih učenika, uključujući učenike s posebnim potrebama, darovite učenike i učenike u nepovoljnijem položaju po bilo kojoj osnovi. Poticanje učenika i studenata na postizanje visokog prosjeka ocjena i značajnog rezultata na natjecanjima što će im omogućiti lakše upise na fakultete. Poticanjem učenika i studenta za obrazovanjem za zanimanja za koja na tržištu rada Županije nedostaje kadrova.
[5 empty] | Broj stručnih suradnika u odgoju i obrazovanju | 75 | 78 | 80
[5 empty] | Broj sufinanciranja karata prijevoza za učenike i studente | 1380 | 1450 | 1420
10 | SC 2. Obrazovani i zaposleni ljudi; Posebni cilj 4. Razvoj kvalitetnog odgojno-obrazovnog sustava u skladu s potrebama društva i gospodarstva (PRŠKŽ) | Mjera 4.2. Povećanje kvalitete obrazovanja s naglaskom na usklađivanje potreba gospodarstva i ponude rada | 1. Unaprjeđenje infrastrukture i opremanje srednjih škola, uključujući opremanje STEM tehnologijama 2. Pružanje podrške modernizaciji visokoškolskih ustanova i drugih pravnih osoba unutar sektora 3. Pružanje podrške razvoju programa cjeloživotnog obrazovanja za potrebe lokalnog tržišta rada i jačanje digitalnih vještina 4. Povećanje kvalitete i usklađenosti obrazovnih i strukovnih programa s potrebama gospodarstva, uključujući promociju deficitarnih sadržaja i programa te pružanje podrške profesionalnom usmjeravanju učenika prema deficitarnim zanimanjima 5. Tehnološko opremanje i informatizacija obrazovnih ustanova i drugih pravnih osoba (digitalna tranzicija) | 2025. | Izgrađen i opremljen Regionalni centar kompetentnosti (kumulativ) | 0 | 1 | 1 | 5870256.01 | Tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena je kontinuirana provedba sljedećih ključnih aktivnosti (DA, prosinac 2024.): - Unaprjeđenje infrastrukture i opremanje srednjih škola, uključujući opremanje STEM tehnologijama - Pružanje podrške modernizaciji visokoškolskih ustanova i drugih pravnih osoba unutar sektora - Povećanje kvalitete i usklađenosti obrazovnih i strukovnih programa s potrebama gospodarstva, uključujući promociju deficitarnih sadržaja i programa te pružanje podrške profesionalnom usmjeravanju učenika prema deficitarnim zanimanjima |  | Regionalni centar kompetentnosti u strojarstvu – „Ars mechanica“ je izgrađen i opremljen, te je kroz aktivnosti ostvarena potpora za 289 učenika strukovnog obrazovanja (programi i praktikumi za brodomehaniku, automehaniku i dijagnostiku, za autooptiku i vulkanizerstvo, za autolimariju, limariju i bravariju, za kućne instalacije, za pneumatiku, hidrauliku i mehatroniku, praktikum za ispitivanje materijala). Pružanje dodatne podrške sustavu obrazovanja radi ostvarenja sljedećeg općeg cilja: unaprjeđenje kvalitete nastave i izvannastavnih aktivnosti stvaranjem školskog okruženja koje je poticajno za unaprjeđenje duhovnog, intelektualnog, tjelesnog, estetskog, društvenog razvoja učenika u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima te koje je uključivo i prilagođeno potrebama svih učenika. U tijeku je izrada programa za obrazovanje odraslih.
[5 empty] | Broj učenika strukovnog obrazovanja kojima je pružena podrška kroz aktivnosti u centru kompetentnosti | 0 | 320 | 320
[5 empty] | Izrađeni programi za obrazovanje odraslih (kumulativ) | 0 | 3 | 3
11 | SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom; Posebni cilj 5. Osnaženje kapaciteta i modernizacija javne uprave i civilnog sektora (PRŠKŽ) | Mjera 5.1. Digitalizacija usluga i procesa javne uprave | 1. Razvoj interaktivne online platforme za komunikaciju s građanima 2. Pružanje podrške razvoju digitalnih alata u funkciji javne uprave 3. Pružanje podrške opremanju suvremenom informatičkom opremom 4. Razvoj online alata koji omogućuju efikasnije upravljanje javnom imovinom i infrastrukturom 5. Razvoj online alata za administrativno rasterećenje građana | 2025. | Razvijena interaktivna online platforma za komunikaciju i administrativno rasterećenje građana (kumulativ) | 0 | 1 | 0 | 197580 | Tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena je kontinuirana provedba sljedećih aktivnosti (DA, prosinac 2024.): - Pružanje podrške razvoju digitalnih alata u funkciji javne uprave - Pružanje podrške opremanju suvremenom informatičkom opremom | U TIJEKU | Razvoj online interaktivne platforme osigurat će se iz EU sredstava za što se čeka objava natječaja. Radi se na pripremi i razvoju projekta s ciljem uspostave kvalitetnije komunikacije javne uprave s građanima, kvalitetnije upravljanje javnom imovinom i infrastrukturom, administrativno rasterećenje građana i modernizacija poslovanja javne uprave, što će rezultirati većom dostupnošću za same građane. Mjera uključuje razvoj digitalnih alata i infrastrukture javne uprave.
[5 empty] | Broj razvijenih online alata koji omogućuju efikasnije upravljanje javnom imovinom i infrastrukturom | 0 | 0 | 0
12 | SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom; Posebni cilj 5. Osnaženje kapaciteta i modernizacija javne uprave i civilnog sektora (PRŠKŽ) | Mjera 5.2. Jačanje kapaciteta i ljudskih potencijala javne uprave | 1. Razvoj kapaciteta i podrške radu lokalnih razvojnih dionika 2. Jačanje kapaciteta dionika javnog sektora za pripremu i provedbu EU projekata 3. Jačanje suradnje javne uprave na međulokalnoj i županijskoj razini | 2025. | Broj prijavljenih projekata u svojstvu nositelja i/ili partnera | 5 | 5 | 17 | 8917372.11 | Tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena je kontinuirana provedba sljedećih ključnih aktivnosti (DA, prosinac 2024.): - Razvoj kapaciteta i podrške radu lokalnih razvojnih dionika - Jačanje kapaciteta dionika javnog sektora za pripremu i provedbu EU projekata - Jačanje suradnje javne uprave na međulokalnoj i županijskoj razini | U TIJEKU | U svrhu jačanja kapaciteta i ljudskih potencijala javne uprave, pružena je podrška radu lokalnih razvojnih dionika kroz sedamnaest (17) prijavljenih projekata u svojstvu nositelja i partnera/suradnika. Pružena je tehnička pomoć za prijavu na natječaje za 20 novih projekata, te je održano/sudjelovalo se u 60 javnih događanja usmjerenih na jačanje suradnje na lokalnoj i županijskoj razini.
[5 empty] | Broj projekata za koje je pružena tehnička pomoć za prijave za natječaje | 11 | 15 | 20
[5 empty] | Broj održanih javnih događanja | 30 | 25 | 60
13 | SC 3. Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom; Posebni cilj 5. Osnaženje kapaciteta i modernizacija javne uprave i civilnog sektora (PRŠKŽ) | Mjera 5.3. Razvoj i unaprjeđenje civilnog društva | 1. Pružanje podrške unaprjeđenju vještina u civilnom sektoru potrebnih za prijavu i provedbu EU projekata 2. Pružanje podrške procesu digitalizacije u civilnom sektoru 3. Razvoj modela participativnog budžetiranja i uključivanja građana u donošenje odluka 4. Ulaganje u jačanje infrastrukturnih i organizacijskih kapaciteta civilnog društva te opremanje prostora udruga | 2025. | Broj organiziranih događanja i radionica | 10 | 10 | 22 | 61398 | Tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena je kontinuirana provedba sljedećih ključnih aktivnosti (DA, prosinac 2024.): - Razvoj modela participativnog budžetiranja i uključivanja građana u donošenje odluka - Ulaganje u jačanje infrastrukturnih i organizacijskih kapaciteta civilnog društva te opremanje prostora udruga | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju u svrhu pružanja podrške unaprjeđenju vještina u civilnom sektoru za prijavu i provedbu EU projekata organizirano je 22 događaja i radionica. 47 udruga civilnog društva primilo je donacije za provedbu svojih aktivnosti te su sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata za opće dobro koje provode udruge i Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Šibensko-kninske županije dostavili izvješća o utrošenim sredstvima. Provodi se sustavno jačanje udruga civilnog društva te promicanje razvitka i unaprjeđenja kulturnog, umjetničkog, sportskog i socijalnog života Šibensko-kninske županije. Zaštita i očuvanje materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara, promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, promicanje i zaštita ljudskih prava te poticanje mladih na bavljenje sportom.
[5 empty] | Broj organiziranih aktivnosti udruga civilnog društva | 35 | 40 | 47
14 | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život; Posebni cilj 6. Poboljšanje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga (PRŠKŽ) | Mjera 6.1. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture | 1. Pružanje podrške rekonstrukciji i adaptaciji postojećeg bolničkog prostora do izgradnje novog prostora Opće bolnice 2. Pružanje podrške aktivnostima izgradnje i/ili obnove prostora za potrebe Zavoda za hitnu medicinu 3. Ulaganje u infrastrukturnu obnovu i opremanje domova zdravlja 4. Sufinanciranje djelatnosti zdravstvenih ustanova i dr. | 2025. | Izrađena projektna dokumentacija za projekte unaprjeđenja infrastrukture u zdravstvu (kumulativ) | 0 | 1 | 1 | 2134504 | Tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena je kontinuirana provedba sljedećih ključnih aktivnosti (DA, prosinac 2024.): - Ulaganje u infrastrukturnu obnovu i opremanje domova zdravlja - Sufinanciranje djelatnosti zdravstvenih ustanova i dr. | U TIJEKU | Šibensko-kninska županija financirala je izradu projektne dokumentacije za izgradnju nove bolnice i urbanu preobrazbu prostora bolnice Šibenik. Sufinancirana je nabave opreme i radova Općoj i veteranskoj bolnici Hrvatski ponos Knin. Šibensko-kninska županija je u potpunosti ispunila svoj financijski udio sukladno sporazumu o financiranju Općoj bolnici Šibensko-kninske županije. Uz 6 vozila za koja se plaća leasing, u proračunu za 2024. godinu i planu nabave za istu godinu planirana su sredstva za nabavu 2 vozila putem operativnog leasinga, za koji je proveden postupak javne nabave i potpisan ugovor s odabranim ponuditeljem te se isporuka vozila očekuje u narednom razdoblju.
[5 empty] | Broj nabavljenih vozila (kumulativ) | 0 | 6 | 8
15 | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život; Posebni cilj 6. Poboljšanje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga (PRŠKŽ) | Mjera 6.2. Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga sukladno standardima kvalitete i potrebama zajednice | 1. Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i razvoj telemedicine 2. Organizacija mobilnih ambulanti i ljekarni u zaobalju i na otocima 3. Jačanje kapaciteta stručnog osoblja u sustavu zdravstvene skrbi i dr. 4. Financiranje specijalizacija i specijalističkog usavršavanja i stipendiranje deficitarnog kadra u zdravstvenim ustanovama 5. Sufinanciranje djelatnosti za provođenje i poboljšanje dostupnosti zdravstvene zaštite u turističkoj sezoni za dodatne timove | 2025. | Broj odobrenih specijalizacija kliničke mikrobiologije | 1 | 1 | 0 | 20664029 | Tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena je kontinuirana provedba sljedećih ključnih aktivnosti (DA, prosinac 2024.): - Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i razvoj telemedicine - Organizacija mobilnih ambulanti i ljekarni u zaobalju i na otocima - Financiranje specijalizacija i specijalističkog usavršavanja i stipendiranje deficitarnog kadra u zdravstvenim ustanovama - Sufinanciranje djelatnosti za provođenje i poboljšanje dostupnosti zdravstvene zaštite u turističkoj sezoni za dodatne timove | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju odustalo se od sufinanciranja mjere specijalizacije kliničke mikrobiologije. Natječaj za stipendije medicinske biokemije se objavljuje svake godine i svi studenti medicinske biokemije koji su predali kompletnu prijavnu dokumentaciju su i ostvarili pravo na stipendiju. Ciljna vrijednost u 2024. godini nije u potpunosti ostvarena jer je ova struka izrazito deficitarna. Po provedenom javnom natječaju za sufinanciranje programa/projekata s područja zdravstva, socijalne skrbi, veteranskih udruga i udruga sudionika i stradalnika Domovinskog rata, ukupno 16 udruga iz područja zdravstva je ostvarilo pravo na sufinanciranje svojih programa/projekata.
[5 empty] | Broj odobrenih stipendija medicinske biokemije | 2 | 3 | 2
[5 empty] | Broj sufinanciranih programa/projekata iz područja zdravstva | 10 | 9 | 16
16 | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život; Posebni cilj 6. Poboljšanje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga (PRŠKŽ) | Mjera 6.3. Razvoj programa promocije zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti te programa prevencije u sustavu socijalne skrbi | 1. Pružanje podrške aktivnostima promocije zdravog i aktivnog načina života i pravilne primjene prve pomoći 2. Poticanje mjera suzbijanja svih oblika ovisnosti 3. Organizacija godišnjih besplatnih sistematskih pregleda za ranjive skupine u svrhu prevencije i ranog otkrivanja bolesti 4. Aktivnosti vezane uz promociju mentalnog zdravlja i dr. | 2025. | Broj škola obuhvaćenih tekućim projektom Školska shema | 6 | 0 | 5 | 125587 | Tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena je kontinuirana provedba sljedećih ključnih aktivnosti (DA, prosinac 2024.): - Pružanje podrške aktivnostima promocije zdravog i aktivnog načina života i pravilne primjene prve pomoći - Aktivnosti vezane uz promociju mentalnog zdravlja i dr. |  | U suradnji sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na temelju Pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda za školskoj godini 2023./2024. ukupan broj škola koje su sudjelovale u Školskoj shemi bio je pet (5) te je obuhvatio 803 učenika. Sredstva odobrava Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na temelju Pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2023./2024. do školske godine 2028./2029. Osim navedenih Programa promocije zdravlja, pokrenut je i Program opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih potrepština.
[5 empty] | Broj učenika obuhvaćenih tekućim projektom Školska shema | 1673 | 0 | 803
17 | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život; Posebni cilj 6. Poboljšanje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga (PRŠKŽ) | Mjera 6.4. Razvoj i modernizacija infrastrukture socijalne skrbi | 1. Pružanje podrške modernizaciji i razvoju ustanova i udruga socijalne skrbi 2. Proširenje kapaciteta domova za starije i nemoćne 3. Proširenje kapaciteta centara za prihvat i smještaj žena i djece žrtava obiteljskog nasilja i dr. | 2025. | Smještajni kapacitet u domovima za starije i nemoćne (kumulativ) | - | 489 | 380 | 5668077 | Tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena je kontinuirana provedba sljedećih ključnih aktivnosti (DA, prosinac 2024.): - Pružanje podrške modernizaciji i razvoju ustanova i udruga socijalne skrbi | U TIJEKU | U srpnju 2024. godine, Šibensko-kninska županija kupila je zgradu bivšeg studentskog doma, koju planira prenamijeniti u nove smještajne kapacitete za starije osobe. Trenutni kapacitet dva doma za starije osobe kojima je Šibensko-kninska županija osnivač je 380 korisnika. Realizacijom projekta prenamjene bivšeg studentskog doma u Šibeniku povećao bi se kapacitet, a za što je izrada projektno-tehničke dokumentacije u tijeku.
[5 empty] | Izrađena dokumentacija u svrhu uređenja stacionara (kumulativ) | 0 | 1 | 1
18 | Posebni cilj 6. Poboljšanje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga (PRŠKŽ) | Mjera 6.5. Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice | 1. Jačanje kapaciteta stručnog osoblja u sustavu socijalne skrbi 2. Razvoj izvaninstitucionalnih oblika socijalne skrbi za djecu i mlade, starije i nemoćne osobe, žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja te psihički bolesne odrasle osobe 3. Razvoj programa mjera za osobe s invaliditetom, uključujući prilagodbu infrastrukture, modele zapošljavanja i projekte inkluzije i socijalne integracije osoba s invaliditetom 4. Pružanje podrške projektima jačanja socijalne inkluzije i razvoja socijalnog poduzetništva i mentorstva i dr. | 2025. | Broj sufinanciranih programa/projekata iz područja socijalne skrbi | 17 | 18 | 21 | 523198 | Tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena je kontinuirana provedba sljedećih ključnih aktivnosti (DA, prosinac 2024.): - Razvoj izvaninstitucionalnih oblika socijalne skrbi za djecu i mlade, starije i nemoćne osobe, žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja te psihički bolesne odrasle osobe - Razvoj programa mjera za osobe s invaliditetom, uključujući prilagodbu infrastrukture, modele zapošljavanja i projekte inkluzije i socijalne integracije osoba s invaliditetom - Pružanje podrške projektima jačanja socijalne inkluzije i razvoja socijalnog poduzetništva i mentorstva i dr. | U TIJEKU | Po provedenom javnom natječaju za sufinanciranje programa/projekata s područja zdravstva, socijalne skrbi, veteranskih udruga i udruga sudionika i stradalnika Domovinskog rata ukupno 38 udruga je ostvarila pravo na sufinanciranje svojih programa/projekata (21 udruga iz područja socijalne skrbi i 17 udruga iz područja Domovinskog rata). U tijeku je postupak javne nabave za odabir ponuditelja za izradu socijalnog plana Šibensko-kninske županije.
[5 empty] | Broj sufinanciranih programa/projekata veteranskih udruga i udruga Domovinskog rata | 16 | 14 | 17
19 | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život; Posebni cilj 7. Promicanje zdravog i aktivnog života kroz sport i rekreaciju (PRŠKŽ) | Mjera 7.1. Poticanje razvoja sportsko-rekreacijske infrastrukture na otvorenom, s integriranim mjerama zelene infrastrukture | 1. Razvoj i obnova biciklističke infrastrukture 2. Razvoj novih i obnove postojećih sportskih terena 3. Ulaganje u sportsko-rekreacijske centre za potrebe razvoja turizma i pružanje podrške aktivnostima promocije sportsko-rekreacijskog turizma 4. Ulaganje u pojedinačne elemente sportsko-rekreacijske infrastrukture kao i aktivnosti podrške razvoju i prilagodbi sportsko-rekreacijske infrastrukture i sadržaja za potrebe osoba s invaliditetom 5. Obnova i modernizacija plaža i plažne infrastrukture | 2025. | Broj nove i obnovljene sportsko-rekreacijske infrastrukture (JLS) | - | - | - | 0 | NE, prosinac 2024. | U TIJEKU | Provedbeni mehanizmi mjere proračunski su programi jedinica lokalne samouprave te državnog proračuna.
[5 empty] | Broj obnovljenih i moderniziranih plaža (JLS) | - | - | -
[5 empty] | Broj obnovljenih ili novonastalih biciklističkih staza (JLS) | - | - | -
20 | SC 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život; Posebni cilj 7. Promicanje zdravog i aktivnog života kroz sport i rekreaciju (PRŠKŽ) | Mjera 7.2. Poticanje razvoja sportsko-rekreacijskih objekata, sportskih dvorana i multifunkcionalnih dvorana za natjecateljski i rekreativni sport, te sport u funkciji obrazovanja | 1. Izgradnja, rekonstrukcija, obnova i opremanje školskih sportskih dvorana 2. Izgradnja, rekonstrukcija, obnova i opremanje multifunkcionalnih dvorana za natjecateljski i rekreativni sport | 2025. | Broj ulaganja u školske sportske dvorane | 1 | 2 | 2 | 532700 | Tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena je kontinuirana provedba sljedećih ključnih aktivnosti (DA, prosinac 2024.): - Izgradnja, rekonstrukcija, obnova i opremanje školskih sportskih dvorana | U TIJEKU | Izvršena su ulaganju u sanaciju parketa školske sportske dvorane srednje škole Lovre Montija u Kninu te sanacija sportske podne obloge školske dvorane u OŠ Murterski škoji. Također, sufinanciranjem rada 70 udruga kroz program razvoja sporta, sportskih udruga i društava potiče se razvoj sporta, kao i sufinanciranjem županijskih sportskih natjecanja škola.
[5 empty] | Broj udruga financirane kroz program sportskih udruga i društava | 67 | 68 | 70
21 | SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji; Posebni cilj 8. Povećanje kvalitete života s naglaskom na obitelj i mlade (PRŠKŽ) | Mjera 8.1. Stvaranje demografski poticajnog okruženja usmjerenog obiteljima | 1. Razvoj programa olakšica i povlastica za obitelji s novorođenom djecom i za obitelj s većim brojem djece 2. Razvoj programa poticanja realizacije prvog stambenog objekta, s naglaskom na mlade obitelji 3. Stipendiranje učenika i studenata, s naglaskom na deficitarna zanimanja i dr. | 2025. | Broj dodijeljenih stipendija učenicima i studentima deficitarnih zanimanja | 61 | 70 | 75 | 2000 | Tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena je kontinuirana provedba sljedećih ključnih aktivnosti (DA, prosinac 2024.): - Razvoj programa olakšica i povlastica za obitelji s novorođenom djecom i za obitelj s većim brojem djece - Stipendiranje učenika i studenata, s naglaskom na deficitarna zanimanja i dr. | U TIJEKU | Dodjeljuju se stipendije učenicima i studentima deficitarnih zanimanja, za tekuću školsku godinu odobrene su 34 nove stipendije.
[5 empty] | Broj realiziranih aktivnosti savjeta mladih ŠKŽ | 1 | 1 | 0
22 | SC 6. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji; Posebni cilj 8. Povećanje kvalitete života s naglaskom na obitelj i mlade (PRŠKŽ) | Mjera 8.2. Unaprjeđenje dostupnosti javnih sadržaja i površina za mlade i obitelji | 1. Poticanje razvoja infrastrukture i sadržaja namijenjenih djeci, uključujući razvoj dječjih igrališta 2. Pružanje podrške udrugama koje okupljaju mlade 3. Razvoj nove i obnova postojeće društvene infrastrukture 4. Provedba programa razvoja društvene infrastrukture na potrebitim mikrolokacijama i dr. | 2025. | Broj novorazvijenih sadržaja za djecu (JLS) | - | - | - | 0 | NE, prosinac 2024. | U TIJEKU | Provedbeni mehanizmi mjere proračunski su programi jedinica lokalne samouprave te državnog proračuna.
[5 empty] | Broj pruženih podrški udrugama koje okupljaju mlade (JLS) | - | - | -
[5 empty] | Broj novih i obnovljenih objekata društvene infrastrukture (JLS) | - | - | -
23 | SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj; Posebni cilj 9. Jačanje otpornosti i sigurnosti Šibensko-kninske županije (PRŠKŽ) | Mjera 9.1. Unaprjeđenje sustava civilne zaštite | 1. Razvoj infrastrukture, opreme i novih tehnologija u funkciji civilne zaštite 2. Ulaganje u jačanje ljudskih kapaciteta i vještina 3. Povećanje djelotvornosti sustava civilne zaštite 4. Modernizacija vatrogasnih postrojbi i DVD-a 5. Jačanje kapaciteta HGSS-a i dr. | 2025. | Broj interventnih vozila (kumulativ) | 0 | 1 | 1 | 334016 | Tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena je kontinuirana provedba sljedećih ključnih aktivnosti (DA, prosinac 2024.): - Razvoj infrastrukture, opreme i novih tehnologija u funkciji civilne zaštite - Povećanje djelotvornosti sustava civilne zaštite - Modernizacija vatrogasnih postrojbi i DVD-a - Jačanje kapaciteta HGSS-a i dr | U TIJEKU | U okviru provedbe strateškog projekta FIRESPILL nabavljeno je jedno interventtno vozilo i nova oprema za unaprjeđenje vatrogastva, prvenstveno za spašavanje iz dubina i sa visina i iz požara u zatvorenim prostorima što je rezultiralo povećanjem djelotvornosti sustava civilne zaštite.
[5 empty] | Broj nabavljene opreme u svrhu modernizacije i jačanja kapaciteta sustava civilne zaštite (kumulativ) | 0 | 22 | 22
24 | SC 7. Sigurnost za stabilan razvoj; Posebni cilj 9. Jačanje otpornosti i sigurnosti Šibensko-kninske županije (PRŠKŽ) | Mjera 9.2. Ulaganje u povećanu sigurnost javnih i prirodnih površina | 1. Provedba mjera prevencija i zaštite od šumskih požara 2. Provedba revitalizacija šumskih i požarnih putova 3. Razvoj infrastrukture za ublažavanje prirodnih i antropogenih rizika 4. Seizmičko ojačavanje građevina 5. Jačanje otpornosti na prirodne i antropogene rizike i dr. | 2025. | Broj akcija spašavanja (civilna zaštita) | 1 | 3 | 2 | 95875 | Tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena je kontinuirana provedba sljedećih ključnih aktivnosti (DA, prosinac 2024.): - Provedba mjera prevencija i zaštite od šumskih požara - Provedba revitalizacija šumskih i požarnih putova - Razvoj infrastrukture za ublažavanje prirodnih i antropogenih rizika | U TIJEKU | Provedene su dvije vježbe/akcije spašavanja sustava civilne zaštite potrebne za modernizaciju i jačanje kapaciteta sustava civilne zaštite, što je rezultiralo povećanjem djelotvornosti sustava civilne zaštite. Završen je i usvojen Plan djelovanja civilne zaštite Šibensko-kninske županije kojim su donesene opće smjernice za razvoj i organizaciju sustava civilne zaštite na području Šibensko-kninske županije u svrhu povećane sigurnosti javnih i prirodnih površina. U tijeku je izrada Procjene rizika od velikih nesreća za Šibensko-kninsku županiju koja predstavlja temelj za izradu novog Plana djelovanja civilne zaštite.
[5 empty] | Izrađen plan djelovanja civilne zaštite (kumulativ) | 1 | 1 | 0
25 | SC 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva; Posebni cilj 10. Digitalna transformacija društva i gospodarstva (PRŠKŽ) | Mjera 10.1. Razvoj širokopojasne infrastrukture | 1. Razvoj širokopojasne infrastrukture 2. Podrška aktivnostima razvoja javnih WiFi HotSpot-ova | 2025. | Pokrivenost kućanstava mrežama vrlo velikog kapaciteta | 22,9 % | 35% | 27% | 900 | Tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena je kontinuirana provedba sljedećih ključnih aktivnosti (DA, prosinac 2024.): - Razvoj širokopojasne infrastrukture | U TIJEKU | Pokrivenost kućanstava mrežama vrlo velikog kapaciteta iznosi 27%. Za projekte iz Šibenske županije iskazani su interesi operatera za dva projekta i to Projekt 1 (Primošten-Rogoznica-Bilice) i Projekt 6 (Knin, Biskupija, Kijevo, Civljane). Slijedi izgradnja infrastrukture od strane zainteresiranih operatera. Očekuje se porast pokrivenosti kućanstava u naredno razdoblju. Provedbom navedenih projekata doprinosi se digitalnoj transformaciji društva i gospodarstva, kao jednom od Strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine.
[5 empty] | Broj jedinica lokalne samouprave u kojima se provode projekti razvoja širokopojasne infrastrukture sufinancirani državnim potporama (kumulativ) | 0 | 7 | 2
26 | SC 11. Digitalna tranzicija društva i gospodarstva; Posebni cilj 10. Digitalna transformacija društva i gospodarstva (PRŠKŽ) | Mjera 10.2. Razvoj digitalnih kompetencija i digitalnih radnih mjesta | 1. Edukacije građana u kontekstu digitalnih vještina i kompetencija 2. Razvijati će se vaučeri za polaznike programa cjeloživotnog obrazovanja 3. Podrške razvoju infrastrukture i sadržaja i usluga za digitalne nomade, s naglaskom na zaobalje i otoke | 2025. | Broj edukacija građana u kontekstu digitalnih vještina i kompetencija (JLS) | - | 0 | - | 0 | NE, prosinac 2024. | U TIJEKU | Provedbeni mehanizmi mjere proračunski su programi jedinica lokalne samouprave te državnog proračuna.
[5 empty] | Broj razvijenih sadržaja i usluga za digitalne nomade (JLS) | - | - | -
27 | SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost; Posebni cilj 11. Razvoj održivog sustava zaštite okoliša, očuvanja prirodne baštine i upravljanja prirodnim resursima (PRŠKŽ) | Mjera 11.1. Unaprjeđenje zaštite od onečišćenja i degradacije tla, mora i zraka te doprinos zaštiti okoliša | 1. Unaprjeđenje zaštite od onečišćenja i degradacija tla, mora i zraka 2. Jačanje kapaciteta za upravljanje prirodnim vrijednostima 3. Provedba aktivnosti čišćenja okoliša uz promotivne aktivnosti o potrebi zaštite okoliša 4. Pružanje podrške projektima udruga iz područja zaštite okoliša | 2025. | Unaprijeđen geografski informacijski sustav (GIS) pomorskog dobra (kumulativ) | 1 | 1 | 1 | 637440 | Tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena je kontinuirana provedba sljedećih ključnih aktivnosti (DA, prosinac 2024.): - Unaprjeđenje zaštite od onečišćenja i degradacija tla, mora i zraka - Jačanje kapaciteta za upravljanje prirodnim vrijednostima - Provedba aktivnosti čišćenja okoliša uz promotivne aktivnosti o potrebi zaštite okoliša - Pružanje podrške projektima udruga iz područja zaštite okoliša | U TIJEKU | Geografsko-informacijski sustav pomorskog dobra (GIS) je izrađen i u upotrebi. Plan intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora je izrađen. U tijeku je izrada modela inovacijskog ekosustava na području podvodne robotike i senzorike za potrebe kontrole i nadzora onečišćenja. Naime, Šibensko-kninska županija počela je s provedbom projekta SEATECHUB u sklopu EU programa HORIZON, čiji je glavni cilj ojačati inovacijske ekosustave i poboljšati pristup izvrsnosti za aktere istraživanja i inovacija kroz prekograničnu suradnju na zajedničkoj strategiji i uz dodavanje vrijednosti lanaca unutar područja eko-inovativnih tehnologija za zdrava i produktivna mora. Također, županija financira i rad DIH-a, (Digitalni Inovacijski HUB InnovaMare), koji predstavlja središnje mjesto za transfer tehnologije, jačanje suradnje i povezivanja dionika na prekograničnoj i transnacionalnoj razini iz javnog, privatnog i znanstveno-istraživačkog sektora, u digitalnoj i zelenoj transformaciji plave ekonomije.
[5 empty] | Izrađen Plan intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora (kumulativ) | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Razvijen model inovacijskog ekosustava na području podvodne robotike i senzorike za potrebe kontrole i nadzora onečišćenja u Jadranskom moru (kumulativ) | 1 | 1 | 0
28 | SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost; Posebni cilj 11. Razvoj održivog sustava zaštite okoliša, očuvanja prirodne baštine i upravljanja prirodnim resursima (PRŠKŽ) | Mjera 11.2. Poticanje održivog upravljanja i valorizacije prirodne baštine | 1. Podrška održivoj valorizaciji prirodne baštine 2. Aktivnosti podrške očuvanju i valorizaciji prirodne bioraznolikosti prostora i prirodnog krajobraza i dr. 3. Edukacije lokalnog stanovništva o vrijednostima zaštićenih područja i njihove prirodne i kulturne baštine 4. Praćenje stanja (monitoring) ciljnih vrsta i stanišnih tipova u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000 | 2025. | Broj izrađenih planova upravljanja (kumulativ) | 0 | 5 | 5 | 1314777 | Tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena je kontinuirana provedba sljedećih ključnih aktivnosti (DA, prosinac 2024.): - Podrška održivoj valorizaciji prirodne baštine - Aktivnosti podrške očuvanju i valorizaciji prirodne bioraznolikosti prostora i prirodnog krajobraza i dr. - Praćenje stanja (monitoring) ciljnih vrsta i stanišnih tipova u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000 | U TIJEKU | Mjera se provodila sukladno predviđenoj dinamici, uz ostvarenje ključnih aktivnosti za provedbu mjere, u svrhu pružanja podrške valorizaciji prirodne baštine, očuvanja i valorizacije prirodne bioraznolikosti prostora i prirodnog krajobraza i praćenja stanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova u zaštićenim područjima i područjima Ekološke mreže NATURA 2000. Izrađeno je 5 planova upravljanja zaštićenim područjem i područjima ekološke mreže. U izvještajnom razdoblju nije povećan broj istraženih područja u odnosu na ukupan broj područja kojima upravlja JU Priroda ŠKŽ ni nova dokumentacija za novu posjetiteljsku infrastrukturu na zaštićenim područjima.
[5 empty] | Povećan broj istraženih područja u odnosu na ukupan broj područja kojima upravlja JU Priroda ŠKŽ (kumulativ) | 30 | 39 | 36
[5 empty] | Broj zaštićenih područja za koje je izrađena projektna dokumentacija i/ili nova posjetiteljska infrastruktura | 20 | 23 | 22
29 | SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost; Posebni cilj 11. Razvoj održivog sustava zaštite okoliša, očuvanja prirodne baštine i upravljanja prirodnim resursima (PRŠKŽ) | Mjera 11.3. Podrška mjerama zelene urbanizacije i zelene tranzicije integriranjem zelene infrastrukture | 1. Obnova postojeće i razvoj nove zelene infrastrukture, zelenih koridora i parkova uz primjenu rješenja temeljenih na prirodi 2. Izrada katastra zelenila i javnih zelenih površina 3. Revitalizacija javnih i zaštićenih javnih površina 4. Podrška aktivnostima integrirane zelene i kružne urbane obnove naselja i dr. | 2025. | Broj revitaliziranih i/ili razvijenih javnih i zaštićenih javnih površina i zelene infrastrukture (JLS) | - | - | - | 0 | NE, prosinac 2024. | U TIJEKU | Provedbeni mehanizmi mjere proračunski su programi jedinica lokalne samouprave te državnog proračuna.
30 | SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost; Posebni cilj 11. Razvoj održivog sustava zaštite okoliša, očuvanja prirodne baštine i upravljanja prirodnim resursima (PRŠKŽ) | Mjera 11.4. Revitalizacija zapuštenih i nedovoljno korištenih prostora | 1. Aktivnosti izrade baze (registra) brownfield područja, zapuštenih i napuštenih područja 2. Podrška aktivnostima obnove i valorizacije brownfielda, zapuštenih i napuštenih područja 3. Podrška kružnom gospodarenju prostorom i zgradama 4. Stvaranje planskih pretpostavki za kvalitetno gospodarenje prostorom i mogućnosti za aktiviranje gospodarstva na temelju principa održivog razvoja | 2025. | Broj posjetitelja Posjetiteljskog centra u kanalu sv. Ante (brownfield) | 0 | 14000 | 15846 | 355474 | Tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena je kontinuirana provedba sljedećih ključnih aktivnosti (DA, prosinac 2024.): - Podrška aktivnostima obnove i valorizacije brownfielda, zapuštenih i napuštenih područja - Podrška kružnom gospodarenju prostorom i zgradama - Stvaranje planskih pretpostavki za kvalitetno gospodarenje prostorom i mogućnosti za aktiviranje gospodarstva na temelju principa održivog razvoja | U TIJEKU | Broj posjetitelja u 2024. godini iznosi 15846, a sastoji se od posjetitelja koji su kupili ulaznice kao i od onih koji su ušli u Posjetiteljski centar „Kanal sv. Ante“ i koji su uz pomoć stručnog vodstva tj. djelatnika Posjetiteljskog centra informirani i educirani o postavu „Dodir rijeke i mora“, te koji su u sklopu manifestacija i programa organiziranih u centru informirani o postavu, edukativnim sadržajima, suvenirnici kao i vanjskim sadržajima i vanjskim edukativnim tablama. Izrađena je dokumentacija za Centralnu zgradu Posjetiteljskog centra, caffe bar, skladište, tvrđavu sv. Nikole te za hangare u uvali Minerska.
[5 empty] | Broj objekata za koje je izrađena dokumentacija | 3 | 6 | 5
[5 empty] | Broj brownfield, zapuštenih i napuštenih područja u registru (kumulativ) | 0 | 10 | 0
31 | SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost; Posebni cilj 11. Razvoj održivog sustava zaštite okoliša, očuvanja prirodne baštine i upravljanja prirodnim resursima (PRŠKŽ) | Mjera 11.5. Povećanje otpornosti na posljedice klimatskih promjena te na prirodne i antropogene rizike | 1. Podrška povećanju otpornosti na posljedice klimatskih promjena, uključujući rizik od plavljenja obalnog područja 2. Razvoj lukobrana 3. Poticanje dekarbonizacije gospodarstva 4. Aktivnosti promocije i edukacije o klimatskim promjenama 5. Program ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja | 2025. | Izrada stručne podloge za zaštitu Spomenika prirode Zmajevo oko i Zmajevo uho (kumulativ) | 1 | 1 | 0 | 30800 | Tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena je kontinuirana provedba sljedećih ključnih aktivnosti (DA, prosinac 2024.): - Podrška povećanju otpornosti na posljedice klimatskih promjena, uključujući rizik od plavljenja obalnog područja - Program ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja | U TIJEKU | U svrhu povećanja otpornosti na posljedice klimatskih promjena i poboljšanja sustava zaštite od antropogenih i prirodnih rizika, u izvještajnom razdoblju je pružena podrška sufinanciranjem 13 projekata udruga na području zaštite okoliša. U svrhu povećanja otpornosti na posljedice klimatskih promjena, u tijeku je prikupljanje i obrada podataka za izradu stručne podloge za zaštitu Spomenika prirode Zmajevo oko i Zmajevo uho, stručnu podlogu izrađuje Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.
[5 empty] | Broj pruženih podrški projektima udruga za područje zaštite okoliša | 13 | 20 | 13
32 | SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost; Posebni cilj 12. Zelena i energetska tranzicija (PRŠKŽ) | Mjera 12.1. Razvoj infrastrukture i poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u privatnom i javnom sektoru | 1. Aktivnosti uvođenja energetski učinkovitih rješenja u privatni i javnih sektor 2. Podrška obnovljivim izvorima energije radi osiguranja energetske neovisnosti 3. Razvoj mreže punionica i poticaja za nabavu električnih vozila 4. Poticanje energetske obnove stambenih zgrada i zgrada javnih institucija 5. Aktivnosti poticanja niskougljičnog razvoja gospodarstva i poticanja primjene rješenja zasnovanih na prirodi u okvirima urbane obnove i revitalizacije | 2025. | Izrađen Akcijski plan energetske učinkovitosti ŠKŽ | 0 | 1 | 1 | 6000 | Tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena je kontinuirana provedba sljedećih ključnih aktivnosti (DA, prosinac 2024.): - Aktivnosti uvođenja energetski učinkovitih rješenja u privatni i javnih sektor - Razvoj mreže punionica i poticaja za nabavu električnih vozila - Poticanje energetske obnove stambenih zgrada i zgrada javnih institucija - Aktivnosti poticanja niskougljičnog razvoja gospodarstva i poticanja primjene rješenja zasnovanih na prirodi u okvirima urbane obnove i revitalizacije | U TIJEKU | U svrhu uvođenja energetski učinkovitijih rješenja u privatni i javni sektor te u svrhu podrške obnovljivim izvorima energije radi osiguranja energetske neovisnosti te poticanja niskougljičnog razvoja gospodarstva i poticanja primjene zelenih rješenja zasnovanih na prirodi u okvirima urbane obnove i revitalizacije donesen Akcijski plan energetske učinkovitosti ŠKŽ za razdoblje 2022. – 2024. godine. U tijeku je i irada novog Akcijskog plana energetske učinkovitosti Šibensko-kninske županije za razdoblje 2025. - 2027. Tokom izvještajnog razdoblja nisu pokrenute aktivnosti provođenja energetske obnove na objektima javne namjene, te nisu ugrađene fotonaponske elektrane na ustanovama za obrazovanje. Projekt „ŠKOLICE“ putem kojeg su na krovove 5 osnovnoškolskih objekata u proteklom razdoblju postavljene fotonaponske elektrane je završen.
[5 empty] | Ukupan broj objekata javne namjene na kojima je provedena energetska obnova (kumulativ) | 0 | 1 | 0
[5 empty] | Ugrađene fotonaponske elektrane ustanova za obrazovanje | 0 | 0 | 5
33 | SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost; Posebni cilj 12. Zelena i energetska tranzicija (PRŠKŽ) | Mjera 12.2. Unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom i poticanje prijelaza na kružno gospodarstvo | 1. Korištenje modela kružnog gospodarenja resursima 2. Podrška projektima razvoja reciklažnih dvorišta i uspostave centra za ponovnu uporabu 3. Unaprjeđenje sustava zbrinjavanja otpada, prevencije onečišćenja, monitoringa i sanacije ilegalnih odlagališta otpada i prostora pod rizikom od onečišćenja 4. Promocija i edukacija lokalnog stanovništva o važnosti održivog gospodarenja otpadom i nužnosti recikliranja 5. Aktivnosti poticanja kućnog kompostiranja - uključujući nabavu i distribuciju kućnih kompostera te edukaciju putem radionica i promotivnih materijala | 2025. | Izrađen Plan gospodarenja otpadom na području Šibensko-kninske županije (kumulativ) | 1 | 1 | 0 | 34520 | Tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena je kontinuirana provedba sljedećih ključnih aktivnosti (DA, prosinac 2024.): - Korištenje modela kružnog gospodarenja resursima - Podrška projektima razvoja reciklažnih dvorišta i uspostave centra za ponovnu uporabu - Unaprjeđenje sustava zbrinjavanja otpada, prevencije onečišćenja, monitoringa i sanacije ilegalnih odlagališta otpada i prostora pod rizikom od onečišćenja | U TIJEKU | U proteklom razdoblju, proveden je postupak javne nabave za izradu Plana gospodarenja otpadom Šibensko-kninske županije te je izrada Plana u tijeku. Provedbom mjere planiraju se ostvariti ključne aktivnosti korištenja modela kružnog gospodarenja, uspostave centara za ponovnu uporabu materijala, unaprjeđenja sustava zbrinjavanja otpada, promocije i edukacije lokalnog stanovništva o važnosti održivog gospodarenja otpadom i nužnosti recikliranja i aktivnosti poticanja kućnog kompostiranja, što uključuje i nabavu i distribuciju kućnih kompostera te edukaciju putem radionica i promotivnih materijala. U okviru većih aktivnosti vezanih uz gospodarenje otpadom, izdana je Dozvola za gospodarenje neopasnim i inertnim otpadom Centru za gospodarenje otpadom ,,Bikarac“.
34 | SC 8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost; Posebni cilj 12. Zelena i energetska tranzicija (PRŠKŽ) | Mjera 12.3. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti vodoopskrbne infrastrukture te sustava odvodnje i obrade otpadnih voda, kao i ostalih oblika komunalne infrastrukture | 1. Aktivnosti razvoja i obnove vodoopskrbnog sustava 2. Aktivnosti razvoja i obnove sustava odvodnje i oborinskih voda | 2025. | Broj sufinanciranja projektne dokumentacije | 2 | 2 | 8 | 185554 | Tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena je kontinuirana provedba sljedećih ključnih aktivnosti (DA, prosinac 2024.): - Aktivnosti razvoja i obnove vodoopskrbnog sustava - Aktivnosti razvoja i obnove sustava odvodnje i oborinskih voda | U TIJEKU | Provedba mjere predviđena je od strane JLS Šibensko-kninske županije, te je sukladno predviđenoj dinamici ostvareno sufinanciranje projektne dokumentacije za projekte razvoja i obnove vodoopskrbnog sustava, te za projekte razvoja i obnove sustava odvodnje i oborinskih voda. Šibensko-kninska županija sufinancirala je 8 projekata izrade projektne dokumentacije za projekte razvoja i obnove vodoopskrbnog sustava.
35 | SC 10. Održiva mobilnost; Posebni cilj 13. Razvoj održive mobilnosti (PRŠKŽ) | Mjera 13.1. Unaprjeđenje cestovnog prometa | 1. Izgradnja, obnova i modernizacija cestovne infrastrukture i podrška obnovi prometne signalizacije 2. Integracija mjera povećanja sigurnosti cesta 3. Podrška razvoju ITS sustava 4. Poticanje razvoja podzemnih garaža na prihvatljivih lokacijama 5. Podrška projektima s doprinosom energetskoj i zelenoj tranziciji prometnog sustava | 2025. | Broj izgrađeni i/ili obnovljenih cesta (JLS) | - | - | - | 0 | NE, prosinac 2024. | U TIJEKU | Provedbeni mehanizmi mjere proračunski su programi jedinica lokalne samouprave te državnog proračuna.
[5 empty] | Broj projekata prometne infrastrukture (JLS) | - | - | -
[5 empty] | Broj punionica za električna vozila (JLS) | - | - | -
36 | SC 10. Održiva mobilnost; Posebni cilj 13. Razvoj održive mobilnosti (PRŠKŽ) | Mjera 13.2. Unaprjeđenje pomorskog prometa | 1. Aktivnosti unaprjeđenja pomorskog prometa kroz poticanje transformacije morskih luka u zelene luke 2. Obnova i modernizacija manjih pristaništa i komunalnih vezova 3. Podrška projektima razvoja individualnog pomorskog prometa na otocima i priobalju – razvoj park&boat infrastrukture 4. Aktivnosti poticanja projekata s doprinosom razvoju dužobalne mobilnosti 5. Podrška projektima razvoja nautičke infrastrukture i prilagodbe ostvarenju „zelenih“ ciljeva i dr. | 2025. | Godišnji broj novoobnovljenih i unaprjeđenih pomorskih luka | 3 | 3 | 3 | 1501394 | Tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena je kontinuirana provedba sljedećih ključnih aktivnosti (DA, prosinac 2024.): - Aktivnosti unaprjeđenja pomorskog prometa kroz poticanje transformacije morskih luka u zelene luke - Obnova i modernizacija manjih pristaništa i komunalnih vezova - Aktivnosti poticanja projekata s doprinosom razvoju dužobalne mobilnosti | U TIJEKU | U tijeku je izvođenje radova na sanaciji obalnog pojasa lučkog područja Krapanj u sklopu kojega će se podići stabilnost obalnog zida i sigurnost pomorskog prometa odnosno prihvat i privez brodova do 14m dužine. Sanacija se izvodi na podmorskom i nadmorskom dijelu obalnog zida. Ukupna dužina obuhvata zahvata sanacije obalnog zida je 295m. Rekonstrukcijom luke u Rogoznici je uređen obalni, lučki dio. U okviru obuhvata 3 izgradilo se cca 190 m novog obalnog zida, čime se zaokružila rekonstrukcija obale u Rogoznici, te uredilo dodatne komunalne vezove unutar luke za unutrašnji promet. U Tribunju je izvršena rekonstrukcija obale, podmorsko-nadmorski radovi u dužini od cca. 138 m, ukupne površine 1111,88 m2 (406,96 m2 se odnosi na širenje postojeće obale u more –obalna šetnica, dok je 704,92 m2 predviđeno za parterno uređenje postojeće obalne površine). U 2024. godini broj komunalnih vezova (sklopljenih ugovora) povećao se za 440 te sad iznosi 2898 vezova, a povećanje se odnosi na komunalne vezove u sljedećim lukama: Bilice (9), Jadrija (117), Jezera (32), Murter (110), Vrilo (122), Rogoznica (50). Postavljen je plutajući lukobran s kobilicom te sidrenim sustavom na krajnjem zapadnom dijelu luke Vrnaža za privez plovila. Izvršena je sveobuhvatna rekonstrukcija postojeće javne rasvjete faze I i II kao i izvedeni radovi na rekonstrukciji elektro mreže za napajanje energetskih ormarića u luci Vodice. Završeni su pomorsko-građevinski radovi na sanaciji obalnog pojasa lučkog područja Skradin. Sanacija je izvedena na podmorskom i nadmorskom dijelu obalnog zida na način da su ugrađene armiranobetonske plombe i postavljeni blokovi čuvari, koji će spriječiti daljnje podlokavanje te na taj način osigurala stabilnost obalnog zida i sigurnost pomorskog prometa. Projekt je obuhvatio sanaciju obalnog zida u duzini od 115m. Izvršena je uspješna prijava te je odobreno financiranje projekata rekonstrukcije i dogradnje luka Murter i Prvić Šepurine čiji početak realizacije se očekuje u narednom razdoblju. Šibensko-kninska županija pokrenula je projekt revitalizacije broda Tijat s ciljem njegove revitalizacije kako bi poboljšala turističku ponudu i očuvala kulturnu baštinu šibenskog arhipelaga.
[5 empty] | Broj komunalnih vezova | 2229 | 2800 | 2898
[5 empty] | Broj izgrađenih i moderniziranih luka u nadležnosti županijske lučke uprave | 3 | 3 | 3
37 | SC 10. Održiva mobilnost; Posebni cilj 13. Razvoj održive mobilnosti (PRŠKŽ) | Mjera 13.3. Unaprjeđenje pješačkog i biciklističkog prijevoza | 1. Aktivnosti unaprjeđenja sigurnosti u biciklističkom i pješačkom prometu kroz izgradnju infrastrukture na područjima velike gustoće prometa 2. Podrška projektima razvoja pješačke infrastrukture 3. Podrška razvoju biciklističkog prometa – park&ride infrastruktura 4. Podrška slow mobility projektima | 2025. | Broj obnovljenih objekata pješačke infrastrukture (JLS) | - | - | - | 0 | Tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena je kontinuirana provedba sljedećih ključnih aktivnosti (DA, prosinac 2024.): - Aktivnosti unaprjeđenja sigurnosti u biciklističkom i pješačkom prometu kroz izgradnju infrastrukture na područjima velike gustoće prometa - Podrška projektima razvoja pješačke infrastrukture - Podrška slow mobility projektima | U TIJEKU | Provedbeni mehanizmi mjere proračunski su programi jedinica lokalne samouprave te državnog proračuna.
[5 empty] | Broj slow mobility projekata (JLS) | - | - | -
38 | SC 10. Održiva mobilnost; Posebni cilj 13. Razvoj održive mobilnosti (PRŠKŽ) | Mjera 13.4. Modernizacija i povećanje dostupnosti javnog prijevoza | 1. Aktivnosti unaprjeđenja organizacije i dostupnosti javnog prijevoza, uključujući modernizaciju infrastrukture 2. Podrška nabave električnih vozila u funkciji javnog prijevoza 3. Aktivnosti povećanja dostupnosti javnog prijevoza osobama s invaliditetom 4. Modernizacije sustava naplate javnog prijevoza i informiranja putnika 5. Izgradnja interventnih helidroma | 2025. | Izrađen dokument kao temelj za održivo planiranje i razvoj prometnog sustava Županije (kumulativ) | 0 | 1 | 1 | 2431028 | Tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena je kontinuirana provedba sljedećih ključnih aktivnosti (DA, prosinac 2024.): - Aktivnosti unaprjeđenja organizacije i dostupnosti javnog prijevoza, uključujući modernizaciju infrastrukture - Aktivnosti povećanja dostupnosti javnog prijevoza osobama s invaliditetom - Modernizacije sustava naplate javnog prijevoza i informiranja putnika | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju usvojen je konačni nacrt Masterplana prometnog razvitka funkcionalne regije Srednje Dalmacije, te strateška procjena utjecaja plana na okoliš. Na javnom natječaju izabran je operater odnosno prijevoznik za obavljanje prijevoza kao javne usluge na području Šibensko - kninske županije. Šibensko-kninska županija uspostavila je županijski javnolinijski prijevoz ŠIK-bus kojim se povećala dostupnost javnog prijevoza.
[5 empty] | Izrađena dokumentacija u svrhu izrade mreža linija za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu (kumulativ) | 0 | 1 | 1
[5 empty] | Izrađena dokumentacija u svrhu organizacije županijskog linijskog prometa (kumulativ) | 0 | 1 | 1
39 | SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima; Posebni cilj 14. Poticanje ravnomjernog razvoja otoka, potpomognutih i brdsko-planinskih područja (PRŠKŽ) | Mjera 14.1. Poticanje revitalizacije gospodarstva i društva na otocima i razvoj pametnih otoka | 1. Podrška revitalizaciji gospodarstva i društva otoka, uključujući poticanje razvoja pametnih otoka, razvoj selektivnih oblika turizma i turističkih proizvoda, razvoj OIE u smjeru pametnih i energetski neovisnih otoka, modernizaciju ribarske infrastrukture, razvoj i brendiranje otočnih proizvoda, razvoj kulture, kulturne infrastrukture i kulturnih sadržaja, integriranu obnovu kulturne baštine i dr. 2. Organizacija mobilnih ambulanti i ljekarni i izgradnja interventnih helidroma na otocima 3. Promocija odgovornog ponašanja u cilju sprječavanja onečišćenja mora i otoka 4. Razvoj mreže manjih desalinizatora | 2025. | Broj projekata na otocima za koje je ŠKŽ osigurala financijsku ili tehničku pomoć | 1 | 3 | - | 6636 | Tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena je kontinuirana provedba sljedećih ključnih aktivnosti (DA, prosinac 2024.): - Podrška revitalizaciji gospodarstva i društva otoka, uključujući poticanje razvoja pametnih otoka, razvoj selektivnih oblika turizma i turističkih proizvoda, razvoj OIE u smjeru pametnih i energetski neovisnih otoka, modernizaciju ribarske infrastrukture, razvoj i brendiranje otočnih proizvoda, razvoj kulture, kulturne infrastrukture i kulturnih sadržaja, integriranu obnovu kulturne baštine i dr. | U TIJEKU | U tijeku je priprema projekata predviđenih za ulaganja u razvoj otoka u okviru Teritorijalne strategije razvoja otoka kao dodatak Planu razvoja ŠKŽ kojom je predviđeno kapitalno ulaganje u projekte na području JLS-ova koji u svom administrativnom području imaju otoke: gradovi Šibenik i Vodice, te općine Murter-Kornati, Tisno i Tribunj. Teritorijalnom strategijom omogućiti će se ulaganje u projekte na otocima čija je svrha poticanje revitalizacije gospodarstva i stanovništva otoka kroz aktivnosti revitalizacije primarnih djelatnosti, razvoj selektivnih oblika turizma i turističkih proizvoda te poticanje kulturnih sadržaja.
40 | SC 12. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima; Posebni cilj 14. Poticanje ravnomjernog razvoja otoka, potpomognutih i brdsko-planinskih područja (PRŠKŽ) | Mjera 14.2. Poticanje revitalizacije gospodarstva i društva potpomognutih i brdsko-planinskih područja | 1. Aktivnosti revitalizacije primarnih djelatnosti 2. Organizacija mobilnih ambulanti i ljekarni 3. Poticanje kulturnih sadržaja 4. Razvoj selektivnih oblika turizma i turističkih proizvoda prema turističkim potencijalima potpomognutih i brdsko-planinskih područja | 2025. | Broj projekata na PP i BPP za koje je ŠKŽ osigurala financijsku ili tehničku pomoć | 3 | 7 | - | 0 | Tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena je kontinuirana provedba sljedećih ključnih aktivnosti (DA, prosinac 2024.): - Organizacija mobilnih ambulanti i ljekarni - Poticanje kulturnih sadržaja - Razvoj selektivnih oblika turizma i turističkih proizvoda prema turističkim potencijalima potpomognutih i brdsko-planinskih područja | U TIJEKU | Sukladno predviđenom Planu, Šibensko-kninska županija je u izvještajnom razdoblju poticala razvoj kulturnih sadržaja i razvoj selektivnih oblika turizma i turističkih proizvoda prema turističkim potencijalima potpomognutih i brdsko-planinskih područja u svrhu poboljšanja kvalitete života i poticanja pozitivnih demografskih promjena.
41 | SC 13. Jačanje regionalne konkurentnosti; Posebni cilj 15. Razvoj pametnih i održivih gradova i sela u kontekstu jačanja pozicije regionalnog gospodarstva (PRŠKŽ) | Mjera 15.1. Poticanje održivog razvoja urbanih područja te razvoj pametnih gradova i sela | 1. Podrška revitalizaciji gospodarstva i društva urbanih i ruralnih prostora uz poticanje razvoja pametnih gradova i sela 2. Podrška aktivnostima održivog razvoja urbanog područja 3. Podrška jačanju pozicije regionalnog gospodarstva u nacionalnim i europskim lancima vrijednosti | 2025. | Broj projekata za koje je ŠKŽ osigurala financijsku ili tehničku pomoć | 0 | 1 | - | 0 | Tijekom izvještajnog razdoblja ostvarena je kontinuirana provedba sljedećih ključnih aktivnosti (DA, prosinac 2024.): - Podrška revitalizaciji gospodarstva i društva urbanih i ruralnih prostora uz poticanje razvoja pametnih gradova i sela - Podrška aktivnostima održivog razvoja urbanog područja - Podrška jačanju pozicije regionalnog gospodarstva u nacionalnim i europskim lancima vrijednosti | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju je Šibensko-kninska županija osigurala financijsku ili tehničku pomoć za 16 projekata s ciljem promicanja aktivnosti podrške revitalizaciji gospodarstva i društva urbanih i ruralnih prostora uz poticanje razvoja pametnih gradova i sela, podrške aktivnostima održivog razvoja urbanog područja i s ciljem podrške jačanju pozicije regionalnog gospodarstva u nacionalnim i europskim lancima vrijednosti.
| Datum: | veljača 2025.
| Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje: | Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije ravnateljica Biljana Gulin
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
| POTPIS ČELNIKA TIJELA: | župan dr.sc. Marko Jelić

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.
Note on B2: MinFin: upisati naziv općeg cilja

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.
Note on B2: MinFin: upisati redni broj i naziv općeg cilja

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu
Note on B1: mfkor: Upisati redni broj i naziv općeg cilja